## HÉCTOR
HÉCTOR MEDINA |  | HITO: | 1
|  | TOTAL DE HORAS: | 06:22:55 | 166:55
TAREA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL TAREA
[PM]Rellenar documento gestión de riesgos. | - | - | - | 5:50
Analizar documento | 2016-11-08 | 14:30 | 14:45 | 00:15
Analizar documento | 2016-11-08 | 15:20 | 18:00 | 02:40
Actualizar documento | 2016-11-09 | 19:15 | 20:10 | 00:55
Actualizar documento | 2016-11-10 | 17:50 | 19:50 | 02:00
[V1]Diseño de requerimientos y funciones de red. | - | - | - | 0:00
-
[V1] Diseño técnico del motor de red. | - | - | - | 0:00
00:00
[RV]I1. Boceto de lo personajes. | - | - | - | 0:20
Dibujar Alien Jefe, diferentes perspectivas | 2016-11-10 | 20:00 | 20:20 | 00:20
[PM]Planificación | - | - | - | 8:00
Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre | 2016-11-13 | 11:30 | 12:50 | 01:20
Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre | 2016-11-14 | 16:25 | 18:30 | 02:05
Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre | 2016-11-21 | 14:50 | 18:10 | 03:20
Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre | 2016-11-28 | 16:15 | 17:30 | 01:15
[V2] Movimiento del personaje con kinematic y dinamic | - | - | - | 15:55
Incluir motor de físicas | 2016-11-16 | 16:30 | 18:00 | 01:30
Incluir motor de físicas | 2016-11-17 | 17:30 | 20:00 | 02:30
Programar mecánicas | 2016-11-17 | 21:59 | 23:59 | 02:00
Programar mecánicas | 2016-11-18 | 0:00 | 0:45 | 00:45
Incluir motor de físicas | 2016-11-22 | 16:00 | 18:10 | 02:10
Incluir motor de físicas | 2016-11-24 | 21:59 | 23:59 | 02:00
Incluir motor de físicas | 2016-11-25 | 0:00 | 1:00 | 01:00
Implementar motor de físicas | 2016-12-05 | 21:59 | 23:59 | 02:00
Rotación en dirección del ratón | 2016-12-08 | 16:00 | 18:00 | 02:00
[PD]I2. Cartel juego/proyecto. | - | - | - | 4:55
Diseñar de elementos básicos con Illustrator | 2016-11-25 | 18:00 | 19:30 | 01:30
Diseñar de elementos básicos con Illustrator | 2016-11-25 | 22:59 | 23:59 | 01:00
Diseñar de elementos básicos con Illustrator | 2016-11-26 | 0:00 | 0:35 | 00:35
Diseñar de elementos básicos con Illustrator | 2016-11-26 | 20:25 | 21:00 | 00:35
Diseñar de elementos básicos con Illustrator | 2016-11-26 | 23:14 | 23:59 | 00:45
Diseñar de elementos básicos con Illustrator | 2016-11-27 | 0:00 | 0:30 | 00:30
[V2]Creación de un cargador de niveles. | - | - | - | 34:45
Diseñar escenario | 2016-11-25 | 0:30 | 1:00 | 00:30
Programar cargador de niveles | 2016-11-29 | 18:00 | 20:00 | 02:00
Programar cargador de niveles | 2016-11-29 | 22:59 | 23:59 | 01:00
Programar cargador de niveles | 2016-11-30 | 0:00 | 1:30 | 01:30
Programar cargador de niveles | 2016-11-30 | 16:00 | 18:15 | 02:15
Programar cargador de niveles | 2016-12-01 | 18:15 | 19:00 | 00:45
Programar cargador de niveles | 2016-12-02 | 16:15 | 20:00 | 03:45
Programar cargador de niveles | 2016-12-03 | 22:59 | 23:59 | 01:00
Programar cargador de niveles | 2016-12-04 | 0:00 | 2:00 | 02:00
Programar cargador de niveles | 2016-12-12 | 16:30 | 19:00 | 02:30
Programar cargador de niveles | 2016-12-13 | 11:00 | 14:00 | 03:00
Programar cargador de niveles | 2016-12-13 | 17:59 | 23:59 | 06:00
Programar cargador de niveles | 2016-12-14 | 15:29 | 23:59 | 08:30
[V2]Mecánicas básicas entidades sin IA. | - | - | - | 8:00
Disparo | 2016-12-08 | 18:00 | 20:00 | 02:00
Disparo | 2016-12-09 | 16:00 | 19:00 | 03:00
Puerta | 2017-03-01 | 10:00 | 13:00 | 03:00
[V1]Gestión de estados de la IA con Máquina de Estados. | - | - | - | 19:45
Creación de maquina. | 2016-12-19 | 17:30 | 20:00 | 02:30
Creación de maquina. | 2016-12-19 | 20:59 | 23:59 | 03:00
Creación de maquina. | 2016-12-20 | 0:00 | 0:30 | 00:30
Implementar máquina de estados | 2017-01-10 | 17:15 | 20:45 | 3:30
Mejorar máquina de estados | 2017-01-11 | 12:45 | 18:30 | 5:45
Mejora de la máquina para el juego empiece y acabe | 2017-03-06 | 16:30 | 21:00 | 4:30
[V1] Navmeshes | - | - | - | 21:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-06 | 16:00 | 19:00 | 3:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-07 | 9:00 | 12:00 | 3:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-07 | 15:00 | 19:00 | 4:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-27 | 17:15 | 20:00 | 2:45
Implementar algoritmo | 2017-02-28 | 12:45 | 18:30 | 5:45
Implementar algoritmo | 2017-03-03 | 17:30 | 20:00 | 2:30
[RV] Modelado del entorno y elementos | - | - | - | 15:00
Pared | 2017-03-07 | 10:00 | 15:00 | 5:00
Hangar | 2017-03-17 | 10:00 | 15:00 | 5:00
Hangar | 2017-03-18 | 10:00 | 15:00 | 5:00
[V2] Diseño de niveles | - | - | - | 20:00
| 2017-03-14 | 8:00 | 15:00 | 7:00
| 2017-03-15 | 8:00 | 15:00 | 7:00
| 2017-03-16 | 8:00 | 14:00 | 6:00
[V1]Logica difusa | - | - | - | 7:25
| 2017-03-27 | 12:00 | 13:00 | 1:00
| 2017-03-27 | 16:00 | 21:30 | 5:30
| 2017-03-27 | 22:15 | 23:10 | 0:55
[V1]Behavior Trees | - | - | - | 6:00
| 2017-03-28 | 9:00 | 15:00 | 6:00

## DAVID
DAVID SEGARRA |  | HITO: | 1
|  | TOTAL DE HORAS: | 08:03:00 | 195:00
TAREA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL TAREA
[PM]Rellenar documento gestión de riesgos. | - | - | - | 5:00
- | 2016-11-02 | 15:00 | 18:00 | 3:00
| 2016-11-04 | 16:00 | 18:00 | 2:00
[V1]Diseño de requerimientos y funciones de red. | - | - | - | 1:00
Escribir documento | 2016-11-11 | 18:00 | 19:00 | 1:00
[V1] Diseño técnico del motor de red. | - | - | - | 0:30
Escribir documento | 2016-11-11 | 18:30 | 19:00 | 0:30
[RV]I1. Boceto de lo personajes. | - | - | - | 5:25
Personaje principal - 1º Boceto | 2016-11-07 | 10:00 | 11:20 | 1:20
Cría Alien - Boceto | 2016-11-07 | 16:00 | 17:20 | 1:20
Soldado Alien - 1º Boceto (faltan detalles) | 2016-11-08 | 11:00 | 12:00 | 1:00
Soldado Alien - 1º Boceto acabado | 2016-11-10 | 16:00 | 17:00 | 1:00
Alien Berserker - Boceto | 2016-11-09 | 21:00 | 21:45 | 0:45
[V2]Documento de especificación del formato | - | - | - | 2:00
Relleñar el documento | 2016-11-09 | 16:00 | 18:00 | 2:00
[PD] Diseño del Logo | - | - | - | 0:35
Boceto del logo | 2016-11-13 | 19:45 | 20:20 | 0:35
[V2] Movimiento del personaje con kinematic y dinamic | - | - | - | 37:05
Programar mecánicas | 2016-11-16 | 15:00 | 18:00 | 3:00
Programar mecánicas | 2016-11-17 | 16:00 | 18:00 | 2:00
Instalar motor de físicas(sin éxito) | 2016-11-19 | 16:20 | 17:00 | 0:40
Instalar motor de físicas(Compilado, no instalado) | 2016-11-21 | 10:20 | 11:30 | 1:10
Mejorar movimiento | 2016-11-21 | 16:00 | 17:30 | 1:30
Estudiar motor de físicas | 2016-11-24 | 18:00 | 20:30 | 2:30
Arregar error | 2016-11-25 | 12:00 | 13:30 | 1:30
Mejorar movimiento (fisicas) | 2016-11-25 | 15:00 | 16:30 | 1:30
Estudiar motor de físicas (colisiones) | 2016-11-25 | 16:30 | 18:00 | 1:30
Poner fisicas a los objetos | 2016-12-07 | 11:00 | 12:40 | 1:40
Colisiones | 2016-12-07 | 18:00 | 20:00 | 2:00
Raycasting (fallido) | 2016-12-08 | 19:00 | 21:00 | 2:00
Raycasting (iniciando) | 2016-12-09 | 15:00 | 18:05 | 3:05
Raycasting (pruebas fallidas) | 2016-12-10 | 18:00 | 20:30 | 2:30
Raycasting (arreglado) | 2016-12-11 | 10:00 | 12:30 | 2:30
Cambios en las colisiones (callback de colisiones) | 2016-12-13 | 15:15 | 19:00 | 3:45
Colisiones arregladas | 2016-12-14 | 12:00 | 12:30 | 0:30
Mejora de colisiones | 2016-12-15 | 15:30 | 18:30 | 3:00
Introducir sensores Box2D | 2016-12-15 | 20:15 | 21:00 | 0:45
[V2] Cámara de seguimiento | - | - | - | 5:15
Programar cámara | 2016-11-16 | 17:30 | 20:00 | 2:30
Mejora de la cámra | 2016-12-15 | 11:30 | 14:15 | 2:45
[PM]Planificación | - | - | - | 1:15
Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre | 2016-11-28 | 16:15 | 17:30 | 1:15
[V2]Creación de un cargador de niveles. | - | - | - | 7:40
Programar cargador de niveles | 2016-11-29 | 18:00 | 20:00 | 2:00
Cambiar la creación de los niveles (clase pared) | 2016-12-01 | 19:20 | 20:20 | 1:00
Creacion del escenario por JSON | 2016-12-02 | 16:00 | 20:00 | 4:00
Creacion del escenario por JSON | 2016-12-07 | 16:00 | 16:40 | 0:40
[V2]Mecanicas de acción | - | - | - | 24:55
Juntar la bala con el movimiento del personaje con fisicas | 2016-12-16 | 16:00 | 18:00 | 2:00
Físicas 2D a la bala | 2016-12-17 | 13:00 | 14:30 | 1:30
Físicas 2D a la bala | 2016-12-17 | 17:15 | 19:00 | 1:45
Físicas 2D a la bala | 2016-12-17 | 20:00 | 21:00 | 1:00
Destrucción del body2D de la bala | 2016-12-19 | 16:05 | 16:35 | 0:30
Correción de bug de la bala | 2016-12-19 | 16:35 | 17:30 | 0:55
Cambio de armas y power-ups preparados | 2017-01-23 | 16:45 | 20:00 | 3:15
Recogida de munición | 2017-03-14 | 14:00 | 20:00 | 6:00
Knockback de los enemigos | 2017-03-16 | 12:00 | 20:00 | 8:00
[V2]Mecanicas de entidades sin IA | - | - | - | 5:50
Planificación de la puerta | 2016-12-19 | 19:00 | 20:30 | 1:30
Programar puerta | 2016-12-20 | 11:00 | 13:00 | 2:00
Replantear puerta | 2016-12-20 | 15:00 | 16:00 | 1:00
Programar puerta | 2016-12-20 | 17:40 | 19:00 | 1:20
[V1]Enemigo actualización a Box2D | - | - | - | 23:35
Actualizar enemigo a box2d | 2016-12-31 | 11:45 | 13:30 | 1:45
Implementación de recoil (sin éxito) | 2017-01-02 | 16:30 | 18:30 | 2:00
Fabrica de enemigos | 2017-01-04 | 17:30 | 20:00 | 2:30
Solucionar bug del enemigo (se morian algunos al crearse) | 2017-01-06 | 16:15 | 18:15 | 2:00
Estudiar bug de colisiones del enemigo | 2017-01-09 | 16:15 | 18:50 | 2:35
Pruebas de colisiones | 2017-01-14 | 19:00 | 21:30 | 2:30
Pruebas de colisiones | 2017-01-15 | 18:10 | 20:30 | 2:20
Pruebas de colisiones | 2017-01-16 | 17:20 | 17:45 | 0:25
Herencia de Enemigo | 2017-01-16 | 17:45 | 20:00 | 2:15
Arreglar bug de borrado de la sombra de enemigo | 2017-01-17 | 18:00 | 18:30 | 0:30
Debug visual del enemigo (interfaz de vida) | 2017-01-17 | 18:30 | 21:00 | 2:30
Implementación del enemigo con vida | 2017-01-18 | 16:15 | 18:30 | 2:15
[V1]Maquina de estados juego | - | - | - | 13:45
Implementar máquina de estados | 2017-01-10 | 17:15 | 20:45 | 3:30
Mejorar máquina de estados | 2017-01-11 | 12:45 | 18:30 | 5:45
Mejora de la máquina para el juego empiece y acabe | 2017-03-06 | 16:30 | 21:00 | 4:30
[V1] Navmeshes | - | - | - | 9:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-06 | 16:00 | 19:00 | 3:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-07 | 9:00 | 11:00 | 2:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-07 | 15:00 | 19:00 | 4:00
[V2] Diseño de niveles | - | - | - | 6:00
Diseñar nivel en unity | 2017-02-09 | 17:00 | 19:00 | 2:00
Diseñar nivel en unity | 2017-02-10 | 17:00 | 21:00 | 4:00
[V1]Pathfinding | - | - | - | 17:00
Diseñar algoritmo | 2017-02-27 | 17:15 | 20:00 | 2:45
Implementar algoritmo | 2017-02-28 | 12:45 | 18:30 | 5:45
Implementar algoritmo | 2017-03-03 | 17:30 | 20:00 | 2:30
Mejora del algoritmo | 2017-03-20 | 10:00 | 16:00 | 6:00
0:00
[V1]Percepción sensorial de los Enemigos | - | - | - | 8:00
Diseñar sensor de vision | 2017-03-18 | 10:00 | 11:00 | 1:00
Implementar disparo | 2017-03-18 | 12:00 | 19:00 | 7:00
[V2]Interfez gráfica | - | - | - | 2:00
Implementar la lógica del inventario | 2017-03-23 | 16:00 | 18:00 | 2:00
[V1]Logica difusa | - | - | - | 13:10
Estudiar algoritmo | 2017-03-25 | 17:30 | 19:00 | 1:30
Programar algoritmo | 2017-03-25 | 19:15 | 20:30 | 1:15
Programar algoritmo | 2017-03-26 | 17:00 | 20:00 | 3:00
Estudiar algoritmo | 2017-03-27 | 12:00 | 13:00 | 1:00
Programar algoritmo | 2017-03-27 | 16:00 | 21:30 | 5:30
Debug | 2017-03-27 | 22:15 | 23:10 | 0:55
[V1]Behavior Trees | - | - | - | 6:00
| 2017-03-28 | 9:00 | 15:00 | 6:00

## SAMUEL
SAMUEL NAVARRO |  | HITO: | 1 | horas:
|  | TOTAL DE HORAS: | 07:15:01 | 183:01
TAREA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL TAREA
[V1]Documentación de diseño de mecánicas de los NPCs. | - | - | - | 4:00
Especificar al detalle mecanicas y CU de Cria de Alien | 2016-11-04 | 10:00 | 11:30 | 1:30
Especificar al detalle mecanicas y CU de Alien Soldado | 2016-11-06 | 17:00 | 18:50 | 1:50
Dibujar mecanicas de Cria de Alien | 2016-11-16 | 19:00 | 19:20 | 0:20
Dibujar mecanicas de Alien Soldado | 2016-11-16 | 19:20 | 19:40 | 0:20
[V1]Documento de diseño técnico de la arquitectura de IA | - | - | - | 1:08
Especificar IA de Cria Alien y Alien Soldado | 2016-11-07 | 16:00 | 17:08 | 1:08
[RV]I6. Bocetos de los elementos. | - | - | - | 1:53
Bocetos pistola y cuchillo | 2016-11-10 | 16:50 | 17:30 | 0:40
Boceto lanzagranadas | 2016-11-14 | 16:33 | 17:05 | 0:38
Boceto munición | 2016-11-14 | 17:10 | 17:40 | 0:35
[V2]Mecánicas básicas entidades sin IA. | - | - | - | 3:00
Mecanica Ascensor y puerta | 2016-11-18 | 18:00 | 21:00 | 3:00
Corrección documentos IA | 2017-01-29 | 18:00 | 21:00 | 3:00
Corrección documentos IA | 2017-01-30 | 18:00 | 19:00 | 1:00
[PD] Video con animación del logo de la empresa | - | - | - | 15:20
Diseñar en papel diferenes logos | 2016-11-11 | 16:00 | 17:00 | 1:00
Seleccionar logo | 2016-11-25 | 17:00 | 17:30 | 0:30
Procesar imagen digitalmente
Retocar digitalmente de video con After Effects | 2016-12-15 | 16:00 | 18:00 | 2:00
Retocar digitalmente de video con After Effects | 2016-12-16 | 16:40 | 19:00 | 2:20
Retocar digitalmente de video con After Effects | 2016-12-18 | 18:00 | 21:00 | 3:00
Retocar digitalmente de video con After Effects | 2016-12-19 | 15:00 | 19:30 | 4:30
Retocar digitalmente de video con After Effects | 2016-12-20 | 18:00 | 21:00 | 3:00
Montar video con premiere
[V2]Control del player por motor de físicas 2D, Dynamic o kinematic | - | - | - | 8:00
Incluir motor de físicas | 2016-11-22
Programar mecánicas | 2016-11-23
Realizar pruebas | 2016-11-25 | 16:00 | 19:00 | 3:00
Mejorar código | 2016-11-27 | 17:00 | 20:00 | 3:00
Investigar rotacion personaje | 2016-11-28 | 19:00 | 21:00 | 2:00
| - | - | - | 15:00
Implementar Rotacion del personaje | 2016-12-01 | 11:00 | 13:00 | 2:00
Implementar Rotacion del personaje | 2016-12-02 | 16:00 | 19:00 | 3:00
Implementar Rotacion del personaje | 2016-12-03 | 18:00 | 21:00 | 3:00
Implementar Rotacion del personaje | 2016-12-05 | 16:00 | 20:00 | 3:00
Corregir errores | 2016-12-08 | 16:00 | 18:00 | 3:00
Investigar disparo personaje | 2016-12-09 | 12:00 | 13:00 | 1:00
| - | - | - | 15:30
Implementar Disparo personaje | 2016-12-09 | 16:00 | 19:00 | 3:00
Implementar Disparo personaje | 2016-12-11 | 11:00 | 13:00 | 3:00
Implementar Disparo personaje | 2016-12-11 | 16:30 | 19:00 | 2:30
Implementar Disparo personaje | 2016-12-12 | 16:00 | 21:00 | 4:00
Realizar pruebas y corregir errores | 2016-12-13 | 15:00 | 18:00 | 3:00
PD | - | - | - | 3:00
Realizar cartel del videojuego | 2016-12-21 | 16:00 | 19:00 | 3:00
[V1]Implementacion menu | - | - | - | 22:10
Creando menu con irrlicht | 2016-12-02 | 10:00 | 12:30 | 2:30
Investigación y compilacion lib, para añadir video al menu | 2016-12-02 | 17:00 | 20:00 | 3:00
Opciones para el menu de resolucion de pantalla | 2017-01-15 | 16:00 | 21:00 | 5:00
Mejorando menu opciones resolucion | 2017-01-20 | 19:30 | 21:00 | 2:30
Añadir menu opciones de controles | 2017-01-21 | 10:00 | 14:30 | 4:30
Mejora menu controles | 2017-01-30 | 10:00 | 12:00 | 2:00
Menu de pausa | 2017-02-05 | 16:00 | 18:40 | 2:40
Compilacion CEGUI | - | - | - | 22:30 | 10:00
Compilación librerias assimp y cegui | 2017-02-02 | 15:00 | 18:00 | 3:00
Ayudando implementacion navmeshes | 2017-02-06 | 15:00 | 19:00 | 4:00
Compilacion CEGUI | 2017-02-27 | 16:00 | 21:00 | 5:00
Arreglando errores cegui | 2017-02-28 | 18:30 | 22:00 | 3:30
Integracíon CEGUI al proyecto | 2017-03-03 | 16:00 | 20:00 | 4:00
Corrigiendo errores Cegui | 2017-03-06 | 10:00 | 13:00 | 3:00
Corrigiendo errores Cegui | 2017-03-08 | 19:00 | 21:00 | 2:00
Recompilar y correguir errores linkers de cegui | 2017-03-14 | 19:00 | 21:00 | 2:00
Compilando CEGUI para opengl | 2017-03-15 | 18:00 | 21:00 | 3:00
Corrigiendo errores al incluir al proyecto de opengl | 2017-03-16 | 15:00 | 18:00 | 3:00
[RV] Modelado personaje | - | - | - | 23:30 | 14:00
Comenzando a modelar en maya la cara | 2017-03-10 | 15:00 | 19:00 | 4:00
Modelado casco de personaje | 2017-03-13 | 15:00 | 19:00 | 4:00
Mejorando modelado casco | 2017-03-14 | 16:00 | 19:00 | 3:00
Modelado tren superior personaje | 2017-03-17 | 18:30 | 22:00 | 3:30
Modelado armadura cinturon y cuello tren superior | 2017-03-19 | 16:00 | 21:00 | 5:00
Modelado tren inferior | 2017-03-20 | 10:00 | 14:00 | 4:00
Modelado detalles tren inferior | 2017-03-21 | 17:00 | 21:00 | 4:00
Modelado armaduras y manos | 2017-03-22 | 16:00 | 21:00 | 5:00
Modelado detalles y mochilla con tubos | 2017-03-23 | 15:00 | 20:00 | 5:00
[RV] Modelado cría alien | - | - | - | 20:00
| 2017-03-27 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-03-28 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-03-29 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-03-30 | 10:00 | 15:00 | 5:00

## IVAN
IVAN PINA |  | HITO: | 1 | 2 | 3
|  | TOTAL DE HORAS: | 41:58 | 22:09 | 52:50
TAREA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL TAREA
[V1]Documentación de diseño de mecánicas de los NPCs. | - | - | - | 5:17
Mecánicas alien berserker | 2016-11-03 | 17:22 | 18:17 | 0:55
Mecánicas alien berserker y casos de uso | 2016-11-03 | 18:33 | 20:06 | 1:33
Dibujo Mecánicas alien berserker | 2016-11-04 | 12:49 | 13:03 | 0:14
Mecánicas alien jefe | 2016-11-04 | 13:42 | 13:52 | 0:10
Mecánicas alien jefe y casos de uso | 2016-11-04 | 16:01 | 17:55 | 1:54
Mecánicas alien jefe y casos de uso | 2016-11-04 | 21:00 | 21:20 | 0:20
Dibujo Mecánicas alien jefe | 2016-11-06 | 13:58 | 14:09 | 0:11
[V1]Documento de diseño técnico de la arquitectura de IA | - | - | - | 1:54
Diseño de IA Berserker | 2016-11-06 | 14:09 | 14:23 | 0:14
Diseño de IA jefe | 2016-11-06 | 17:42 | 18:00 | 0:18
Diseño IA Berserker | 2016-11-08 | 19:05 | 19:49 | 0:44
Diseño IA Jefe | 2016-11-08 | 19:49 | 20:27 | 0:38
[RV]I6. Bocetos de los elementos. | - | - | - | 1:12
Boceto metralleta | 2016-11-07 | 19:20 | 19:47 | 0:27
Boceto Fusil | 2016-11-07 | 19:47 | 20:00 | 0:13
Boceto Escopeta | 2016-11-07 | 20:00 | 20:20 | 0:20
Boceto llaves | 2016-11-07 | 20:20 | 20:24 | 0:04
Boceto munición pistola | 2016-11-07 | 20:24 | 20:28 | 0:04
Boceto munición lanzagranadas | 2016-11-07 | 20:28 | 20:32 | 0:04
[V2]Mecánicas básicas entidades sin IA. | - | - | - | 4:11
Estudio mecánicas | 2016-11-10 | 16:21 | 17:06 | 0:45
Implementación Puerta | 2016-11-13 | 16:51 | 19:08 | 2:17
Optimización código Puerta | 2016-11-14 | 12:04 | 12:43 | 0:39
Mejoras código Puerta | 2016-11-15 | 17:06 | 17:36 | 0:30
Revisión de documentos de la Iteración 2, Hito 1 | 2016-11-16 | 12:38 | 13:05 | 0:27
[V1]Gestión de estados de la IA con Máquina de Estados. | - | - | - | 18:14
Estudio algoritmo | 2016-11-21 | 19:24 | 19:47 | 0:23
Estudio algoritmo | 2016-11-22 | 13:11 | 14:09 | 0:58
Estudio algoritmo | 2016-11-22 | 19:18 | 19:37 | 0:19
Estudio algoritmo | 2016-11-22 | 19:56 | 20:19 | 0:23
Prototipo Unity | 2016-11-24 | 13:27 | 14:07 | 0:40
Prototipo Unity | 2016-11-24 | 14:55 | 15:56 | 1:01
Posibles mejoras | 2016-11-25 | 16:20 | 17:03 | 0:43
Simulación estado Perseguir | 2016-11-26 | 13:15 | 13:53 | 0:38
Simulación estado Alejarse e Irapunto | 2016-11-27 | 13:07 | 13:25 | 0:18
Mis tres estados en Irrlicht | 2016-11-29 | 17:26 | 20:46 | 3:20
Implementación pausa en Irrlicht (booleano) | 2016-12-07 | 10:41 | 11:08 | 0:27
Implementación pausa en Irrlicht con estados (incompleto) | 2016-12-07 | 11:40 | 12:09 | 0:29
Implementación pausa en Irrlicht con estados (incompleto) | 2016-12-07 | 12:25 | 12:55 | 0:30
Implementación pausa en Irrlicht con estados (incompleto) | 2016-12-07 | 21:30 | 22:27 | 0:57
Implementación pausa en Irrlicht con estados (incompleto) | 2016-12-07 | 23:03 | 23:23 | 0:20
Implementación pausa en Irrlicht con estados (incompleto) | 2016-12-08 | 9:45 | 11:09 | 1:24
Reestructuración de los estados | 2016-12-09 | 16:25 | 17:50 | 1:25
Reestructuración de los estados | 2016-12-10 | 10:00 | 12:15 | 2:15
Reestructuración de los estados | 2016-12-10 | 12:30 | 13:44 | 1:14
Arreglar estados de patrulla | 2016-12-13 | 17:21 | 17:51 | 0:30
[V1] Sistema de toma de decisiones con Behaviour Trees | - | - | - | 8:29
Estudio Algoritmo | 2016-12-13 | 19:46 | 20:25 | 0:39
Bocetos Behavior Tree de soldado | 2016-12-14 | 14:05 | 15:21 | 1:16
Planificación Behavior Tree | 2016-12-15 | 10:18 | 10:36 | 0:18
Implementación Nodo | 2016-12-16 | 16:27 | 18:12 | 1:45
Implementación lista de Nodos (fallida) | 2016-12-17 | 13:16 | 14:43 | 1:27
Implementación lista de Nodos (fallida) | 2016-12-18 | 13:21 | 14:49 | 1:28
Implementación lista de Nodos | 2016-12-18 | 17:35 | 18:04 | 0:29
Implementación Secuencia y Selector | 2016-12-18 | 19:18 | 19:37 | 0:19
Nodo Abstracto | 2016-12-21 | 11:04 | 11:37 | 0:33
Vector de Nodos | 2016-12-21 | 13:15 | 13:30 | 0:15
Revisión de documentos del Hito 1 | - | - | - | 2:14
| 2016-12-19 | 21:00 | 22:00 | 1:00
| 2016-12-21 | 13:40 | 13:55 | 0:15
| 2016-12-22 | 12:32 | 13:31 | 0:59
[V1] Actualización Behaviour Trees | - | - | - | 1:23
Estado ejecutando de nodo | 2016-12-28 | 13:45 | 14:48 | 1:03
Puntero Nodo-Enemigo | 2016-12-29 | 8:40 | 9:00 | 0:20
[V2] Puerta cerrada con llave | - | - | - | 16:30
Control de puerta por teclado (fallido) | 2017-01-03 | 20:14 | 21:53 | 1:39
Control de puerta por teclado (fallido) | 2017-01-04 | 18:21 | 19:17 | 0:56
Control de puerta por teclado (fallido) | 2017-01-04 | 19:35 | 20:40 | 1:05
Control de puerta por teclado | 2017-01-05 | 8:18 | 8:55 | 0:37
Control de puerta por teclado | 2017-01-05 | 9:40 | 10:07 | 0:27
Puerta cerrada con llave | 2017-01-07 | 9:45 | 12:24 | 2:39
Corrección de errores | 2017-01-10 | 17:32 | 17:55 | 0:23
Estudio de posibles mejoras | 2017-01-10 | 20:15 | 20:37 | 0:22
Mejoras puerta | 2017-01-11 | 11:00 | 12:34 | 1:34
Mejoras puerta | 2017-01-17 | 12:39 | 13:30 | 0:51
Mejoras puerta | 2017-01-19 | 17:19 | 18:46 | 1:27
Mejoras puerta | 2017-01-21 | 10:00 | 12:00 | 2:00
Mejoras puerta | 2017-01-23 | 17:25 | 19:00 | 1:35
Mejoras puerta | 2017-01-23 | 19:16 | 19:34 | 0:18
Mejoras puerta | 2017-01-24 | 17:35 | 18:12 | 0:37
[V1] Arreglando documentos | - | - | - | 4:16
Toma de decisión | 2017-01-28 | 17:00 | 19:37 | 2:37
Toma de decisión | 2017-01-28 | 20:25 | 20:55 | 0:30
Toma de decisión | 2017-01-29 | 10:20 | 10:50 | 0:30
Toma de decisión | 2017-01-29 | 20:21 | 21:00 | 0:39
[V2] Puerta cerrada con llave (Hito 3) | - | - | - | 4:41
Adaptación Puerta | 2017-01-31 | 18:35 | 19:46 | 1:11
Adaptación Puerta | 2017-01-31 | 20:53 | 21:53 | 1:00
Revisión código | 2017-02-02 | 17:00 | 17:35 | 0:35
Revisión código | 2017-02-02 | 18:35 | 20:30 | 1:55
[TAG] Documento de mejoras |  |  |  | 2:14
Escribir documento | 2017-02-07 | 16:11 | 16:53 | 0:42
Escribir documento | 2017-02-07 | 16:57 | 17:29 | 0:32
Escribir documento | 2017-02-08 | 13:00 | 13:30 | 0:30
Escribir documento | 2017-02-09 | 15:30 | 16:00 | 0:30
[RV] Documento de animaciones |  |  |  | 0:26
Escribir documento | 2017-02-09 | 17:36 | 18:02 | 0:26
[RV] Modelado |  |  |  | 8:00
Búsqueda de información | 2017-02-14 | 16:50 | 18:30 | 1:40
Búsqueda de información | 2017-02-14 | 18:45 | 19:30 | 0:45
Modelado | 2017-02-19 | 16:38 | 17:38 | 1:00
Modelado | 2017-02-20 | 15:40 | 16:45 | 1:05
Modelado | 2017-03-15 | 20:52 | 21:52 | 1:00
Modelado | 2017-03-16 | 15:15 | 15:40 | 0:25
Modelado | 2017-03-16 | 16:41 | 17:06 | 0:25
Modelado | 2017-03-16 | 18:00 | 18:20 | 0:20
Modelado | 2017-03-18 | 9:50 | 11:10 | 1:20
[RV] Texturizado |  |  |  | 4:06
Texturizado | 2017-02-21 | 15:37 | 16:37 | 1:00
Texturizado | 2017-02-21 | 17:20 | 17:45 | 0:25
Texturizado | 2017-02-23 | 15:20 | 17:00 | 1:40
Texturizado | 2017-03-16 | 15:40 | 16:41 | 1:01
[PM] Gestión Project |  |  |  | 17:11
Gestión Project | 2017-02-26 | 19:39 | 20:00 | 0:21
Issue de control | 2017-02-27 | 15:41 | 16:41 | 1:00
Issue de control | 2017-02-27 | 17:08 | 18:18 | 1:10
Issue de control | 2017-02-28 | 15:34 | 16:00 | 0:26
Calendario de iteraciones en Project | 2017-03-02 | 10:26 | 10:50 | 0:24
Arreglando Project | 2017-03-02 | 15:15 | 17:15 | 2:00
Arreglando Project | 2017-03-05 | 13:38 | 14:47 | 1:09
Arreglando Project | 2017-03-05 | 18:03 | 18:43 | 0:40
Arreglando Project | 2017-03-09 | 16:30 | 17:36 | 1:06
Arreglando Project | 2017-03-09 | 18:00 | 19:00 | 1:00
Arreglando Project | 2017-03-14 | 10:05 | 11:30 | 1:25
Arreglando Project | 2017-03-14 | 12:30 | 13:00 | 0:30
Arreglando Project | 2017-03-14 | 15:15 | 16:30 | 1:15
Arreglando Project | 2017-03-20 | 15:55 | 16:40 | 0:45
Arreglando Project | 2017-03-21 | 15:20 | 15:50 | 0:30
Preparando Project | 2017-03-23 | 15:53 | 17:03 | 1:10
Preparando Project | 2017-03-23 | 17:57 | 18:17 | 0:20
Preparando Project | 2017-03-27 | 15:10 | 15:30 | 0:20
Preparando Project | 2017-03-27 | 19:40 | 20:20 | 0:40
Preparando Project | 2017-04-05 | 16:10 | 17:10 | 1:00
[PM] Aplicación del modelo EVA en Project |  |  |  | 5:12
Ejercicio EVA | 2017-02-27 | 12:00 | 12:15 | 0:15
Ejercicio EVA | 2017-02-28 | 16:17 | 16:50 | 0:33
Ejercicio EVA | 2017-02-28 | 17:11 | 17:45 | 0:34
Ejercicio EVA | 2017-03-06 | 15:40 | 16:40 | 1:00
Ejercicio EVA | 2017-03-06 | 16:53 | 18:43 | 1:50
Ejercicio EVA | 2017-03-07 | 16:00 | 16:20 | 0:20
Ejercicio EVA | 2017-03-07 | 19:50 | 20:30 | 0:40
[PM] Informe hito 2 |  |  |  | 1:50
Escribiendo informe | 2017-03-27 | 12:00 | 13:00 | 1:00
Escribiendo informe | 2017-03-27 | 15:30 | 16:00 | 0:30
Escribiendo informe | 2017-04-04 | 15:10 | 15:30 | 0:20
[PM] Informe hito 3 |  |  |  | 8:10
Escribiendo informe | 2017-03-27 | 16:00 | 17:00 | 1:00
Escribiendo informe | 2017-03-30 | 15:30 | 17:00 | 1:30
Escribiendo informe | 2017-04-04 | 15:30 | 16:50 | 1:20
Escribiendo informe | 2017-04-04 | 17:15 | 20:35 | 3:20
Escribiendo informe | 2017-04-05 | 15:10 | 16:10 | 1:00
[PM] Presentación hito 3 |  |  |  | 1:00
Preparando presentación | 2017-04-03 | 15:40 | 16:40 | 1:00

## JAUME
JAUME LLORET |  | HITO: | 1
|  | TOTAL DE HORAS: | 10:21:20
TAREA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL TAREA
[V1]Documento de diseño de sistemas de toma de decisión | - | - | - | 9:50
Estudiando y repasando información sobre ia | 2016-11-07 | 15:30 | 16:50 | 1:20
Estudio de mecanicas y comportamiento alien Berserker y Jefe | 2016-11-10 | 23:30 | 24:00 | 0:30
Estudio de mecanicas, comportamiento alien Berserker y Jefe y desarrollo documento | 2016-11-11 | 0:00 | 1:30 | 1:30
Estudio de mecanicas y comportamiento del jugador | 2016-11-11 | 23:30 | 24:00 | 0:30
Estudio de mecanicas, comportamiento del jugador y desarrollo documento | 2016-11-12 | 0:00 | 1:30 | 1:30
Diagramas de comportamiento más revisar y completar documentos | 2016-11-13 | 15:00 | 19:30 | 4:30
[RV]I7. Boceto del entorno. | - | - | - | 1:10
intento de dibujo escenario mapa | 2016-11-11 | 1:40 | 2:20 | 0:40
intento de dibujo escenario mapa 2 | 2016-11-12 | 1:30 | 2:00 | 0:30
[V2]Diseño e implementación de la Arquitectura basada en componentes. | - | - | - | 142:20
Estudio de motores por componentes | 2016-11-13 | 15:40 | 18:50 | 3:10
Implentacion estructura por componentes | 2016-11-14 | 0:00 | 4:00 | 4:00
Implentacion estructura por componentes | 2016-11-15 | 0:00 | 3:00 | 3:00
Implentacion estructura por componentes | 2016-11-16 | 16:00 | 20:00 | 4:00
Estudio Facade Motor grafico | 2016-11-16 | 0:00 | 2:00 | 2:00
Facade Motor grafico | 2016-11-17 | 1:15 | 3:00 | 1:45
Facade Motor grafico | 2016-11-18 | 16:30 | 19:30 | 3:00
Implentacion estructura por componentes | 2016-11-18 | 0:00 | 4:00 | 4:00
Implentacion estructura por componentes | 2016-11-20 | 17:30 | 20:00 | 2:30
Estudio Maquinas estados | 2016-11-21 | 15:30 | 18:40 | 3:10
Adaptacion estructura por componentes | 2016-11-22 | 0:00 | 2:00 | 2:00
Estudio de motores por componentes | 2016-11-23 | 16:00 | 18:30 | 2:30
Adaptacion estructura por componentes | 2016-11-23 | 0:00 | 4:30 | 4:30
Estudio Efective C++ and STL | 2016-11-25 | 18:00 | 22:00 | 4:00
Adaptacion estructura por componentes Moviemiento | 2016-11-25 | 0:00 | 3:20 | 3:20
Adaptacion estructura por componentes Moviemiento | 2016-11-27 | 17:00 | 23:55 | 6:55
Adaptacion estructura por componentes Camara | 2016-11-28 | 15:40 | 18:50 | 3:10
Adaptacion estructura por componentes Camara | 2016-11-28 | 0:00 | 4:00 | 4:00
Estudio facade Motor fisico | 2016-11-30 | 17:00 | 19:00 | 2:00
Facade Motor fisico | 2016-11-30 | 0:00 | 5:00 | 5:00
Facade Motor fisico | 2016-12-02 | 8:40 | 11:50 | 3:10
Adaptacion estructura por componentes bala | 2016-12-04 | 9:40 | 12:50 | 3:10
Adaptacion estructura por componentes bala | 2016-12-06 | 0:00 | 3:30 | 3:30
Estudio Behavior trees | 2016-12-07 | 0:00 | 4:30 | 4:30
Adaptacion estructura por componentes | 2016-12-08 | 0:00 | 4:00 | 4:00
Adaptacion estructura por componentes | 2016-12-16 | 16:00 | 19:30 | 3:30
Adaptacion estructura por componentes | 2016-12-16 | 0:00 | 2:30 | 2:30
Adaptacion estructura por componentes disparo | 2016-12-18 | 17:00 | 19:30 | 2:30
Adaptacion estructura por componentes disparo | 2016-12-18 | 0:00 | 4:30 | 4:30
Adaptacion estructura por componentes | 2016-12-19 | 0:00 | 6:30 | 6:30
Adaptacion estructura por componentes | 2016-12-20 | 0:00 | 6:30 | 6:30
Adaptacion estructura por componentes | 2017-01-15 | 15:00 | 21:00 | 6:00
Adaptacion estructura por componentes | 2017-01-16 | 15:00 | 21:00 | 6:00
Adaptacion estructura por componentes | 2017-01-17 | 15:00 | 21:00 | 6:00
Adaptacion estructura por componentes | 2017-01-18 | 15:00 | 21:00 | 6:00
Adaptacion estructura por componentes | 2017-01-19 | 15:00 | 21:00 | 6:00
[TAG] Tipos de datos para entidades nodo |  |  |  | 15:00
| 2017-02-01 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-02-13 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-03-01 | 10:00 | 15:00 | 5:00
[TAG] Tipos de datos para entidades transformación |  |  |  | 19:00
| 2017-02-02 | 10:00 | 14:00 | 4:00
| 2017-02-14 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-02-15 | 10:00 | 15:00 | 5:00
| 2017-03-02 | 10:00 | 15:00 | 5:00
[TAG] Tipos de datos para entidades maya |  |  |  | 13:00
| 2017-02-03 | 10:00 | 14:00 | 4:00
| 2017-02-16 | 10:00 | 14:00 | 4:00
| 2017-03-03 | 10:00 | 15:00 | 5:00
[TAG] Gestor de recursos: Parser de objetos en múltiples formatos, salida en modo texto |  |  |  | 4:00
| 2017-03-04 | 10:00 | 14:00 | 4:00
[TAG] Visualización: visualizador OpenGL 4.X de las entidades tipo malla. Shader básico. Integración con el motor. |  |  |  | 4:00
| 2017-03-05 | 10:00 | 14:00 | 4:00
[TAG] Creación de una fachada entre el motor y la aplicación |  |  |  | 7:00
| 2017-03-06 | 10:00 | 14:00 | 4:00
| 2017-03-29 | 10:00 | 13:00 | 3:00
[V2] Integración de librería para GUI |  |  |  | 5:00
| 2017-03-07 | 10:00 | 15:00 | 5:00
[TAG] Gestor de recursos: Carga de modelos en formato múltiple en las entidades de tipo malla. |  |  |  | 36:00
| 2017-03-14 | 8:00 | 15:00 | 7:00
| 2017-03-15 | 8:00 | 15:00 | 7:00
| 2017-03-16 | 8:00 | 15:00 | 7:00
| 2017-03-17 | 8:00 | 15:00 | 7:00
| 2017-03-17 | 16:00 | 19:00 | 3:00
| 2017-03-28 | 10:00 | 15:00 | 5:00
[TAG] Tipos de datos para entidades cámara y luz |  |  |  | 05:00
| 2017-03-30 | 10:00 | 15:00 | 5:00

## PABLO
PABLO TORREGROSA |  | HITO:
|  | TOTAL DE HORAS: | 04:22:19 | 118:19
TAREA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORA TOTAL TAREA
[V1]Documento de diseño de sistemas de toma de decisión | - | - | - | 1:55
Cria Alien | 2016-11-13 | 19:30 | 20:00 | 0:30
Alien Soldado | 2016-11-13 | 22:10 | 22:30 | 0:20
Diagramas de las tomas de decisiones | 2016-11-14 | 19:30 | 20:15 | 0:45
" | 2016-11-15 | 11:00 | 11:20 | 0:20
[RV]I7. Boceto del entorno. | - | - | - | 6:30
Dibujar escenarios detallados | 2016-11-08 | 11:00 | 14:00 | 3:00
Dibujar escenarios detallados | 2016-11-13 | 12:00 | 14:25 | 2:25
Diseño del mapa | 2016-11-02 | 11:10 | 12:15 | 1:05
[V1]Gestión de estados de la IA con Máquina de Estados. | - | - | - | 12:50
Estudio algoritmo | 2016-11-24 | 17:25 | 18:40 | 1:15
Estudio algoritmo | 2016-11-29 | 16:00 | 17:00 | 1:00
Prototipo Unity | 2016-11-30 | 10:40 | 12:50 | 2:10
Prototipo Unity | 2016-12-03 | 16:40 | 18:00 | 1:20
Estados Irrlicht | 2016-12-08 | 11:00 | 12:00 | 1:00
Estados Irrlicht | 2016-12-10 | 12:00 | 13:00 | 1:00
Estados Irrlicht | 2016-12-11 | 20:00 | 22:00 | 2:00
Estados Irrlicht | 2016-12-13 | 11:10 | 13:20 | 2:10
Estados Irrlicht | 2016-12-14 | 15:30 | 16:00 | 0:30
Estados Irrlicht | 2016-12-15 | 10:35 | 13:20 | 2:45
[V1]Toma de decisiones con Behavior Tree |  |  |  | 10:04
Estudio algoritmo | 2016-12-13 | 16:30 | 18:45 | 2:15
Diseño estructura Behavior Tree | 2016-12-16 | 16:15 | 18:10 | 1:55
Implementación estructura | 2016-12-18 | 12:20 | 13:50 | 1:30
Implementación estructura | 2016-12-18 | 18:30 | 20:40 | 2:10
Implementación estructura | 2016-12-22 | 18:06 | 20:20 | 2:14
[TAG]Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por programa. Shader Básico. |  |  |  | 1:50
Documentación | 2016-12-02 | 11:30 | 13:20 | 1:50
[V2]Diseño e implementación de la Arquitectura basada en componentes. |  |  |  | 4:10
Documentación motores por componentes | 2016-11-11 | 11:35 | 13:40 | 2:05
Documentación motores por componentes | 2016-11-11 | 16:40 | 18:45 | 2:05
[TAG]Visualización: visualizador OpenGL 4.X simple, con datos por programa. Shader Básico. |  |  |  | 20:50
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-12 | 17:00 | 20:00 | 3:00
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-13 | 16:00 | 18:00 | 2:00
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-17 | 16:40 | 18:45 | 2:05
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-18 | 10:50 | 13:00 | 2:10
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-18 | 17:20 | 20:00 | 2:40
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-19 | 11:30 | 13:15 | 1:45
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-19 | 16:35 | 19:45 | 3:10
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-24 | 16:40 | 17:40 | 1:00
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-25 | 18:30 | 21:30 | 3:00
HUD(no acabado) |  |  |  | 08:05
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-05 | 17:20 | 18:00 | 0:40
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-08 | 19:30 | 20:40 | 1:10
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-10 | 17:00 | 20:10 | 3:10
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-11 | 12:40 | 13:30 | 0:50
Documentación, problemas librerias, desarrollo | 2017-01-11 | 17:30 | 19:45 | 2:15
[TAG]Motor gráfico |  |  |  | 40:45
Problemas ASSIMP | 2017-02-25 | 10:45 | 13:20 | 2:35
Problemas ASSIMP | 2017-02-28 | 16:30 | 17:50 | 1:20
Problemas ASSIMP | 2017-03-02 | 15:40 | 17:45 | 2:05
Problemas ASSIMP | 2017-03-05 | 18:10 | 20:05 | 1:55
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-06 | 10:10 | 12:50 | 2:40
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-07 | 16:30 | 19:45 | 3:15
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-08 | 17:30 | 18:55 | 1:25
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-10 | 15:30 | 18:35 | 3:05
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-13 | 16:45 | 20:00 | 3:15
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-15 | 16:10 | 18:25 | 2:15
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-16 | 10:00 | 12:25 | 2:25
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-18 | 15:30 | 19:25 | 3:55
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-20 | 11:10 | 13:45 | 2:35
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-27 | 8:00 | 15:00 | 7:00
Motor gráfico en conjunto | 2017-03-27 | 16:00 | 17:00 | 1:00
[RV]Modelado |  |  |  | 11:20
Puerta | 2017-02-14 | 17:15 | 19:30 | 2:15
Puerta y texturas | 2017-02-15 | 17:10 | 19:30 | 2:20
Botiquin y texturas | 2017-02-16 | 16:00 | 19:25 | 3:25
Caja munición | 2017-02-17 | 18:10 | 19:20 | 1:10
Caja munición y texturas | 2017-02-20 | 20:30 | 22:40 | 2:10